Приложение № 1 к Приказу № 6 от 30.01.2014

Утверждаю:

Заведующая МБДОУ « Детский сад №27» с. Среднее                  Бугаево

___________________ / В.А. Филиппова /

«         » ____________________ 20        г.

План мероприятий по внедрению

Федерального  государственного образовательного стандарта

Дошкольного образования

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении « Детский сад №27» с. Среднее Бугаево

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. |
| Создание рабочей (инициативной, проектной группы | февраль 2014 г. | Заведующий МБДОУ, В.А. Филиппова | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС в ДОУ | февраль 2014 г. | Заведующий МБДОУ В.А. Филиппова | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС в ДОУ |
| Педагогический час «Содержание и технология введения ФГОС» | февраль 2014г. | Заведующий МБДОУ В.А. Филиппова | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ДОУ при введении ФГОС |
| Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | апрель 2014 г. | Заведующий МБДОУ,. В.А. Филиппова | Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС. |
| Анализ соответствия материально – технической базы реализации ООП ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Май -июнь 2014 г. | Заведующий МБДОУ, В.А. Филиппова | Приведение в соответствие материально – технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО. |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса ДОУ | Май 2014 | Заведующий МБДОУ, В.А. Филиппова | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ |
| Комплектование ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | Постоянно 2014. | Заведующий, В.А. Филиппова | Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС. |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | Январь -февраль 2014 г. | Заведующий МБДОУ, В.А. Филиппова | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ. |
| Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с ФГОС | Март – апрель 2014 | Заведующий МБДОУ, В.А. Филиппова. |  |
| Создание рубрики на сайте образовательного учреждения по ФГОС ДО | Январь- февраль 2014 |  |  |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС. |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | Январь -фераль 2014 г. | Заведующий, В.А. Филиппова. | Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации и результатам освоения программы. |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС. | По особому плану в течение учебного года. | Заведующий, воспитатели | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании образовательной программы МБДОУ. | Март – май 2014 г. | Заведующий | Разработка образовательного плана МБДОУ. |
| 4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС. |
| Участие педагогических работников на семинарах и методических объединениях по изучению ФГОС | 2013 – 2016 г. | заведующий воспитатели | Распространение позитивного педагогического опыта. |
| Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их внедрения в ДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания. | Май 2014-02-05 в течение года | Заведующий, воспитатели | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС. |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Ежегодно | Заведующий |  |
| 5. Финансовое обеспечение внедрения ФГОС в ДОУ. |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС. | 2014 г. | Заведующая | Проект бюджета на 2014 год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС. |